Билет 16

Фаза 1 Подготовка (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инициирование и выбор ПО/подрядчика | Рук. проекта, IT-директор, Финанс. директор, Юрист | 15 |
| 1.2 | Формирование команды и плана | Рук. проекта (внутр. и внеш.), Спонсор | 5 |

Фаза 2: Проектирование (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обследование процессов в магазинах | Бизнес-аналитики подрядчика, Управляющие магазинами | 10 |
| 2.2 | Разработка ТЗ и моделей процессов | Бизнес-аналитики, Архитектор, Владельцы процессов | 10 |

Фаза 3: Разработка (1.5 месяца)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Настройка системы и разработка | Разработчики, Системный администратор | 25 |
| 3.2 | Загрузка начальных данных (остатки) | Консультанты, Администратор данных, Товароведы | 10 |

Фаза 4: Тестирование и пилот (1 месяц)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Техническое и пользовательское тестирование | Тестировщики, Ключевые пользователи (кассиры) | 15 |
| 4.2 | Пилотный запуск в 2-3 магазинах | Вся проектная команда, Персонал пилотных магазинов | 10 |

Фаза 5: Обучение (2 недели)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Подготовка материалов и обучение | Тренер, Суперпользователи, Консультанты | 10 |

Фаза 6: Массовое внедрение (1.5 месяца)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Волновой rollout по всем магазинам | Группы внедрения (консультант+суперпользователь) | 30 |
| 6.2 | Отключение старых программ | IT-отдел, Руководство проекта | 3 |

Фаза 7: Завершение (1 неделя)

| № | Название этапа | Трудовой ресурс (ключевые роли) | Срок (раб.дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Сдача проекта и переход на поддержку | Спонсор, Рук. проекта, Подрядчик | 5 |

Билет 17

Фаза 1: Подготовка и проектирование

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инициация | Формализация требований, устав проекта | PM, BA | 5 | - |
| 1.2 | Анализ | Сбор и детализация требований от отделов | BA | 10 | 1.1 |
| 1.3 | Проектирование | Разработка технического задания и архитектуры | BA, BE | 10 | 1.2 |
| 1.4 | Дизайн | Создание макетов и UI-кита всех ключевых интерфейсов | UX/UI Designer | 15 | 1.3 |

Фаза 2: Разработка

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Бэкенд | Разработка ядра системы, API, модуля документооборота | BE (2) | 40 | 1.3 |
| 2.2 | Фронтенд | Верстка, разработка клиентских модулей, интеграция с API | FE (2) | 40 | 1.4, 2.1 (частично) |

Фаза 3: Тестирование и внедрение

| ID | Фаза | Название задачи | Основная роль | Кол-во дней | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Тестирование | Полный цикл тестирования (функц., инт., нагруз.) | QA | 20 | 2.2 |
| 3.2 | Исправления | Устранение критических и major-багов | BE, FE | 10 | 3.1 |
| 3.3 | Подготовка | Наполнение контентом, настройка на прод-среде | PM, BA | 5 | 3.2 |
| 3.4 | Внедрение | Презентация, обучение пользователей, запуск | PM | 5 | 3.3 |

Билет 18

Фаза 0: Подготовка и проектирование

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Планирование | Подписание договора, устава проекта. Формирование проектной команды с обеих сторон. | Руководитель проекта (РП) | 1 | - | Определены цели, границы, состав рабочей группы заказчика. |
| 0.2 | Обследование | Детальное интервью с ключевыми пользователями по всем бизнес-процессам. Описание "как есть". | Бизнес-аналитик (БА) | 3 | 0,1 | Результат: Техническое задание (ТЗ) и перечень доработок. |
| 0.3 | Проектирование | Разработка и согласование концепции решения ("как будет"). Прототипы отчетов. | БА, Архитектор | 2 | 0,2 | Утвержденное ТЗ — основа для следующей фазы. |

Фаза 1. Разработка и конфигурация

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Настройка | Установка и базовая настройка системы в тестовом облачном окружении. Настройка ролей, интерфейсов. | Конфигуратор, Админ | 2 | 0.3 | Готов тестовый стенд. |
| 1.2 | Доработка | Программирование нетиповых функций и интеграций (если требуются). | Разработчик | 5 | 1.1 | Выполняется параллельно с 1.3. |
| 1.3 | Загрузка данных | Подготовка, очистка и первичная загрузка справочников (номенклатура, контрагенты, остатки). | Конфигуратор, Ключевые пользователи | 3 | 1.1 | Критически важный этап. Качество данных определяет успех. |

Фаза 2. Опробование и обучение

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Пробный прогон | Тестирование сквозных процессов (Закупка -> Склад -> Производство -> Продажа) на тестовых данных. | Тестировщик, БА | 3 | 1.2, 1.3 | Выявление и фиксация ошибок. |
| 2.2 | Обучение | Проведение цикла обучающих семинаров для разных групп пользователей (бухгалтерия, снабжение, цех, продажи). | РП, БА, Конфигуратор | 2 | 2.1 | Готовы учебные материалы, видеозаписи. |
| 2.3 | Пробная эксплуатация | Работа группы ключевых пользователей в системе с реальными данными параллельно со старым учетом. | Ключевые пользователи, БА | 5 | 2.2 | Проверка в "боевых" условиях, окончательная доводка. |

Фаза 3. Запуск и завершение

| ID | Фаза | Название задачи | Исполнитель | Оценка (недель) | Зависимости | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Подготовка к запуску | Перенос настроек и очищенных данных в продуктивное облачное окружение. Настройка резервного копирования. | Админ, Конфигуратор | 1 | 2.3 | Утверждение даты "переключения". |
| 3.2 | Промышленная эксплуатация (Go-Live) | Официальный запуск системы. Полный переход на новую систему. Отказ от старых инструментов. | РП, Вся команда | 1 | 3.1 | Первая неделя работы — гиперподдержка 24/7. |
| 3.3 | Сопровождение и закрытие | Активная поддержка, "тонкая" настройка по запросам. Формальное закрытие проекта, передача документов. | РП, БА | 3 | 3.2 | Гарантийный период поддержки. Подписание акта сдачи-приемки. |